## 指标分析
某住宅楼工程造价指标分析
表2：建筑工程造价分析表 建筑面积：27229.01㎡ 结算期：2017.1.10
费 用 |  | 造 价 |  | 分部分项工程费 | 措施费 | 其他项目费 | 规费 | 税金
项目 单位 |  | 元 | 元/m2 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元
总计(a+b) |  | 54907109.5 | 2224.2757 | [7 empty] | 27229.01
建筑工程(1) |  | 36152584.25 | 1327.7231 | 22979978.1 | 9695360.51 | 101840.92 | 2130180.15 | 1245224.57 | 36152584.25 | 0 | 27229.01
装饰工程(2) |  | 11937048.05 | 438.3945 | 10449698.32 | 298300.99 | 0 | 777960.94 | 411087.8 | 11937048.05 | 0 | 27229.01
安装工程(3) |  | 9080496.34 | 333.4861 | 7967857.37 | 205398.56 | 0 | 615182.75 | 292057.66 | 9080496.34 | 0 | 27229.01
a、总包小计 （1）+（2）+（3） |  | 57170128.64 | 2099.6036 | 41397533.79 | 10199060.06 | 101840.92 | 3523323.84 | 1948370.03 | 57170128.64 | 0 | 27229.01
专业分包工程 | 电梯工程 | 268000 | 9.8424 | [7 empty] | 27229.01
| 消防工程 | 918393.87 | 33.7285 | [7 empty] | 27229.01
| 弱电工程 | 2208303.31 | 81.1011 | [7 empty] | 27229.01
| b、小计 | 3394697.18 | 124.6721

## 概况
某住宅楼工程造价指标分析
表1 工程概况
开竣工日期：2015.9-2016.12 |  | 结构类型 | 框剪结构 | 层数 | 地上32层， 地下2层
层高 | 2.9m | 檐高 | 92.6m | 建筑面积 | 27229.01m2
基础类型、材料及标号 | 人工挖孔桩，墙下条形基础。桩基C30，基础承台梁或梁C35
墙体类型、材料及标号 | 剪力墙砼标号C40/C35/C30,加气混凝土砌块，砌筑砂浆M5.0混合砂浆，外采用B05砂加气自保温砌块
屋面防水保温 | 3+3厚聚酯胎体SBS改性沥青防水卷材，60厚硬质聚氨酯泡沫板 |  | 墙体保温隔热 | 30mm挤塑聚苯板
楼地面做法 | 楼地面：厨房、卫生间、起居室、餐厅、卧室、书房等房间地面为细石砼地面楼，楼梯间、阳台水泥砂浆地面。 |  | 门窗 | 单元入口为电控防盗门、入户门为防盗门、空调挑板处金属百叶窗、窗为70系列隔热型材铝合金平开窗
外装饰做法 | 外墙刷弹性涂料 |  | 内装饰做法 | 内墙面刮腻子，厨房、卫生间为毛坯房
采暖通风（含空调） | 镀锌钢管、耐热聚乙烯PE-RT管、铁皮风管 |  | 电梯种类数量 | 品牌：日立，数量：4部
给水排水 | 给水：复合钢管、PPR管，排水：镀锌钢管、铸铁管、UPVC管。
送配电、动力及照明 | 电气配管：焊接钢管，配线：塑铜线，一般干线均为阻燃型电力电缆，桥架均为阻燃型，灯具为荧光灯、LED灯等。
弱电（含电话、网络、可视对讲等） | 户内设电话、电视、网络系统配线箱及配管（含焊接钢管、塑料管）
燃气 | 无
消防（含自动报警、水灭火气体灭火系统等） | 配管采用焊接钢管，管内配线采用阻燃铜芯电线防火桥架，感温探测器、感烟火灾探测器，手报按钮防报警、声光报警器。

## 人工
某住宅楼工程造价指标分析
表3：建筑工程项目人工、主要材料、机械消耗数量及单价分析表
序号 | 名 称 | 单位 | 总消耗量 | 每百平方米消耗量 | 结算单价
1 | 人工（建筑） | 工日 | 79282.7 | 291.17 | 80 | 12815.71
2 | 人工（装饰） | 工日 | 32190.03 | 118.2196 | 92
3 | 人工（安装） | 工日 | 21250.07 | 78.042 | 80
4 | 钢筋 | t | 1812.69 | 6.6572 | 3158
6 | 加气砼砌块 | 千块 | 108.74 | 0.39935 | 8355 |  | 13967.85
7 | 水泥 | t | 2558.49 | 9.3962 | 280.2475 |  | 13971.85
8 | 砼 | m3 | 12260.25 | 45.0264 | 332.7496 |  | 13972.85
9 | 木材 | m3 | 427.35 | 1.5695 | 2195.3678
10 | 钢管 | m | 15904.6119 | 58.4105 | 15.2
11 | 铜芯绝缘导线BV | m | 131469.2248 | 482.8278 | 2.2668
12 | 电线-BYJ | m | 48046.7858 | 176.4544 | 4.0989
13 | 刚性阻燃管PC | m | 61497.788 | 225.8539 | 3.7383
14 | PE-RT | m | 37957.955 | 139.4026 | 1.4821
15 | 塑料给水管PPR | m | 10214.9736 | 37.515 | 6.7018
16 | 交流电焊机30kVA | 台班 | 422.9618 | 1.5534 | 99.93
17 | 载货汽车6t | 台班 | 414.3791 | 1.5218 | 471.85
18 | 单笼施工电梯1t/100m | 台班 | 256.0077 | 0.9402 | 333.01
19 | 单筒慢速电动卷扬机50kN | 台班 | 225.209 | 0.82709 | 133.58